Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader -ABS 09

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.

Konsumenttjänstlagen

1-3 §§ konsumenttjänstlagen

1.  	För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser. För att underlätta jämförelser mellan dessa bestämmelser och konsumenttjänstlagens tvingande bestämmelser görs hänvisningar till lagens rubriker och paragrafer. Dessutom återges några paragrafer i konsumenttjänstlagen (i gråmarkerade rutor).

Begreppsbestämningar

Beställare: motsvarar konsument i konsumenttjänstlagen.

Entreprenör: motsvarar näringsidkare i konsumenttjänstlagen.

Entreprenad: kontraktsarbeten med ändringar och tilläggsarbeten enligt 8 § konsumenttjänstlagen samt punkt 9 och 10 i dessa bestämmelser.

Kontraktsarbete: arbeten som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande (motsvarar tjänst, arbete och uppdrag i konsumentijänstlagen).

Uppdraget m m

Utförande och material

4-7 och 51 §§ konsumenttjänstlagen.

2. 	För riktigheten av uppgifter, material, undersökningsmaterial, konstruktioner och utsättning svarar den part som tillhandahållit dem.

3. 	Entreprenören förutsätts före avgivandet av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse som kan erhållas genom besök på platsen. Härigenom inskränks inte konsumentens ansvar enligt punkt 2 i dessa bestämmelser.

Entreprenörens undersökningsplikt enligt föregående stycke omfattar inte uppgifter som endast kan erhållas genom demontering, förstörande åtgärder eller markundersökningar.

Entreprenören förutsätts överta arbetsområdet i det skick det hade vid tiden för avgivande av anbudet. Om arbete inom arbetsområdet skall utföras före entreprenadens påbörjande, förutsätts arbetsområdet övertaget i det skick det kunnat antas befinna sig i efter ifrågavarande arbetes utförande.

4. 	Om det vid tidpunkten för anbudets avgivande saknas uppgift om visst förhållande som berör entreprenaden, skall detta förhållande antas vara sådant som med hänsyn till omständigheterna kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning.

5. 	Oaktat vad som föreskrivs i punkt 2-4 i dessa bestämmelser, är entreprenören skyldig att före kontraktets ingående och inför ändringar eller tilläggsarbete enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser upplysa och i förekommande fall avråda beställaren om sådant förhållande rörande kontraktsarbetenas, ändringens eller tilläggsarbetets beskaffenhet eller ändamålsenlighet, som entreprenören kände till eller borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för beställaren.

6. 	Omfattningen av kontraktsarbetena, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för kontraktsarbetenas avslutande bestäms av kontraktshandlingarna.

Behövligt material ingår i kontraktsarbetena, om inte annat får anses avtalat.

51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

1. arbetets omfattning,

2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,

3. tiden för betalning, och

4. tiden för arbetets avslutande,

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.

7.	Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenadens

utförande.

Beställaren får besöka arbetsplatsen under förutsättning att han underrättar arbetsledningen och följer dess direktiv.

Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan kontroll medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar. Vid kontroll skall i möjlig utsträckning undvikas att hinder uppkommer för entreprenadens utförande.

Om beställaren utsett en kontrollant äger denne vidta de

åtgärder som kontrollens utövande kräver. Andra åtgärder äger

han vidta endast om han bemyndigats därtill.

Kontrollanten äger för kontrollens utövande fritt tillträde till

arbetsområdet. Han äger även i detta syfte utan ersättning

använda entreprenörens på arbetsområdet befintliga instrument

och för kontroll avsedda anordningar och verktyg samt därvid

erhålla behövlig handräckning. För sådan handräckning utgår

ersättning till entreprenören.

Entreprenören skall under entreprenadtiden utföra och

dokumentera åtaganden enligt upprättad kvalitetsplan och

miljöplan. Beställaren har rätt att ta del av dokumentationen.

8. 	Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållanden som

part insett eller bort inse kan vara av betydelse för entreprenaden. Om en part underlåter att underrätta om ett sådant förhållande, skall han ersätta därigenom uppkommen skada.

Ändringar och tilläggsarbeten

8 § konsumenttjänstlagen.

9. 	Innan andra ändringar och tilläggsarbeten än sådan som regleras i 8 § konsumenttjänstlagen påbörjas bör parterna skriftligen avtala om omfattningen av ändringen eller tilläggsarbetet, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande alternativt dess påverkan på kontraktstiden. I annat fall gäller i dessa delar vad beställaren påstår har avtalats, om inte annat framgår av omständigheterna i övrigt.

10. Med arbeten enligt punkt 9 i dessa bestämmelser eller 8 § konsumenttjänstlagen likställs arbete som föranleds av

att uppgifter som beställaren svarar för enligt punkt 2 i dessa 	bestämmelser inte är riktiga,

att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker 	från vad som skall förutsättas enligt punkt 3 i dessa 	bestämmelser, eller

att förhållande som avses i punkt 4 i dessa bestämmelser inte 	är sådant som det skall förutsättas vara.

Vid bedömning av om sådant arbete skall likställas med

ändringar och tilläggsarbete, skall entreprenörens skyldigheter

enligt punkt 5 i dessa bestämmelser beaktas.

Entreprenören skall underrätta beställaren och begära dennes anvisningar innan arbete enligt denna punkt utförs. Utförs sådant arbete utan underrättelse är entreprenören inte berättigad till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig.

11. Om entreprenören på grund av författningsändring blir skyldig att utföra arbeten utöver vad han rimligen borde ha förutsatt, skall reglering av kontraktssumman ske.

Fel

Vad som avses med fel

9-15 och 58-60 §§ konsumenttjänstlagen.

58 § Om slutbesiktning görs enligt 53 §, gäller följande i stället för

12 §.

Bedömningen av om småhusentreprenaden är felaktig skall göras med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då entreprenaden godkändes vid slutbesiktning.

Vid tillämpningen av 39 § skall vad som där sägs om händelse som har inträffat före den tidpunkt som avses i 12 § i stället tillämpas på händelse som har inträffat före den tidpunkt då entreprenaden godkändes vid slutbesiktning.

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 §

andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om

ett förhållande som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig inom två år

efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om

slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena

avslutades. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt

att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig

händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande

förhållande på konsumentens sida.

60 § Sedan en småhusentreprenad har godkänts vid en

slutbesiktning enligt 53 §, får konsumenten endast åberopa fel

som har antecknats i besiktningsutlåtandet.

Trots första stycket får konsumenten åberopa fel som

1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som

besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel,

2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt

vid slutbesiktningen, eller

3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex

månader från slutbesiktningen.

12. Om varor som ingår i entreprenaden omfattas av särskilda

garantiåtaganden, svarar garantigivaren för dessa efter det att

entreprenörens ansvar enligt 59 § konsumentijänstlagen upphört.

Påföljder vid fel

16 och 19-23 §§ konsumenttjänstlagen.

Reklamation

17-18 och 61 §§ konsumenttjänst/agen.

61 § Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att tjänsten är felaktig skall underrätta näringsidkaren om detta (reklamation).

Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver göras i fråga om fel som

1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller

2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3.

Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning

enligt 53 §, får reklamation enligt 17 § första stycket inte göras

senare än tio år efter det att småhusentreprenaden har godkänts

enligt 56 § andra stycket, såvida inte annat följer av garanti eller

liknande utfästelse.

Avhjälpande

20 § konsumenttjänstlagen.

13. Avhjälpande skall ske snarast från det att besiktningsutlåtandet

tillställts entreprenören och i vart fall inom två månader om inte

särskilda omständigheter föreligger att förlänga tiden.

14. Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd,

utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt

sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa, om detta skulle

vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra

omständigheter.

Vid tillämpning av föregående stycke är beställaren berättigad till

avdrag på entreprenadsumman med belopp motsvarande

skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt

respektive felaktigt skick. Beloppet skall dock inte understiga den

besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet.

15. Beställaren skall lämna entreprenören tillträde till fastigheten för

besiktning, intrimning, justering, avhjälpande av fel eller

åtgärdande av skada samt om så erfordras, ombesörja att

eventuella hinder såsom väggdekorationer, bokhyllor, möbler etc,

flyttas, så att erforderligt arbetsområde erhålles.

Entreprenören skall i samband med åtgärder enligt första stycket samråda med beställaren för att i skälig utsträckning undvika att olägenhet uppkommer för beställaren.

Entreprenören svarar inte för finstädning efter åtgärder enligt första stycket.

Prisavdrag och hävning

21-23 §§ konsumenttjänstlagen.

Entreprenörens dröjsmål

Entreprenörens rätt till tidsförlängning

16. Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för

slutbesiktning vid kontraktstidens utgång.

Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning

ändringar och tilläggsarbeten enligt 8 § konsumenttjänstlagen

eller punkt 9 och 10 i dessa bestämmelser föranleder ökad

eller minskad tidsåtgång.

Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, skall

entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med

hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av

samma art och omfattning.

Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden skall

vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller

entreprenadens ibruktagande bör avvaktas.

17. Entreprenören äger rätt till erforderlig förlängning av

kontraktstiden, om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena

inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför hans

kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid

avtalets ingående samt att han inte heller skäligen kunde ha

undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan.

18. Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som

parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening.

Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får han inte

åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha

insett detsamma.

Vad som avses med dröjsmål

24 § konsumenttjänstlagen.

19. Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger om han överskrider

kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som skall

gälla enligt punkt 16 eller 17 i dessa bestämmelser.

Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger också, om han inte

iakttar en överenskommen tid för påbörjande av

kontraktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under

förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförlängning

enligt punkt 16 eller 17 i dessa bestämmelser.

Påföljder vid dröjsmål m m

25-30 §§ konsumenttjänstlagen.

Entreprenörens skadeståndsskyldighet

31-35 §§ konsumenttjänstlagen.

20. Entreprenörens ersättningsskyldighet enligt 31 § (skadestånd på

grund av fel eller dröjsmål) och 32 § (skadeståndsskyldighet i

övrigt) konsumenttjänstlagen omfattar inte ideell skada eller

förlust i näringsverksamhet.

Priset m m

36-37 §§ konsumenttjänstlagen.

21. Priset för kontraktsarbetena - kontraktssumman - eller

grunderna för hur priset beräknas skall anges i kontraktet.

Kontraktssumman skall regleras med hänsyn till ändringar och

tilläggsarbeten enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser.

Ändringar och tilläggsarbeten skall, om inte annat

överenskommits debiteras eller krediteras allt eftersom de utförs.

Har priset för sådana arbeten inte bestämts, skall beställaren

betala eller krediteras vad som är skäligt med hänsyn till

arbetenas art, omfattning och utförande, gängse pris eller

beräkningssätt för motsvarande arbeten vid avtalstillfället samt

omständigheterna i övrigt.

22. Oavsett ersättningsform, dvs. fast pris eller löpande räkning, får

kontraktssumman, med justering för tillägg och avdrag, regleras

med hänsyn till följande:

1. 	Ändring av mervärdesskatten

2. 	Ändring av sådana statliga och kommunala avgifter som

entreprenören skall betala

3. 	Ändrat utförande på grund av myndighets beslut eller åtgärd.

Pristillägg

38 § konsumenttjänstlagen.

23. Vid hinder enligt punkt 17 i dessa bestämmelser regleras

entreprenörens rätt till ersättning för därigenom orsakad kostnad i

38 § 2 p. eller 45 § konsumenttjänstlagen.

Betalning efter olyckshändelse

39 § konsumenttjänstlagen.

Specificerad räkning

40 § konsumenttjänstlagen.

Tid för betalning

41 och 52 §§ konsumenttjänstlagen.

52 § 2 st. Om det enligt 53 § skall göras en slutbesiktning, har

konsumenten, trots 41 § första stycket, rätt att hålla inne tio procent av det avtalade priset till dess småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket.

Avbeställning

42-44 §§ konsumenttjänstlagen.

Konsumentens dröjsmål

45-50 §§ konsumenttjänstlagen.

Besiktning m m

24. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete

som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas

i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild

besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som

framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i

enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel

avhjälpts.

Inför utgången av den tid som anges i 59 §

konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla § 59-besiktning för

konstaterande av om fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen framträtt

under perioden.

Besiktning enligt denna punkt skall göras utan dröjsmål efter

påkallandet. Efterbesiktning görs dock istället utan dröjsmål efter

avhjälpandet.

Slutbesiktning

53 § Konsumenttjänstlagen.

25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har

avslutats, om inte parterna kommer överens om annat.

Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse

göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.

Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för

entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.

54 och 56 §§ konsumenttjänstlagen.

54 § 3 st. Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla

parterna samt den kvalitetsansvarige enligt 9 kap. 13 § plan- och

bygglagen (1987:10) till slutbesiktningen.

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen

undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §.

Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen

till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som

besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också

innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra

fel enligt 9, 10 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de

konstaterade felen är av mindre betydelse, skall

besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.

Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.

Överbesiktning

26. Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25 i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden.

Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt

utser.

Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av

besiktning som föranlett påkallandet.

Besiktningsman

55 § konsumenttjänstlagen.

27. Besiktning enligt punkt 24 i dessa bestämmelser utförs av en person som utses av beställaren eller av parterna gemensamt. En sådan besiktningsman och besiktningsman som parterna gemensamt utsett för besiktning enligt punkt 26 i dessa bestämmelser skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget och skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Ersättning till besiktningsman

57 § konsumenttjänstlagen.

28. Om inte annat överenskommits betalas ersättningen till

besiktningsman enligt följande:

Förbesiktning och § 59-besiktning: Av påkallande part.

Efterbesiktning: Av entreprenören om fel i större omfattning

kvarstår vid efterbesiktningen och i annat fall av beställaren.

Slutbesiktning och kompletterande slutbesiktning: Av beställaren.

Ny slutbesiktning: Entreprenören svarar för den del av

ersättningen som hänför sig till den nya slutbesiktningen.

Överbesiktning och särskild besiktning: Med hänsyn till utgången skall besiktningsman besluta hur ersättningen skall fördelas mellan parterna.

Entreprenörens försäkringar

29. Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på

entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad.

Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och under två år

efter entreprenadens godkännande såvitt gäller skador för vilka

entreprenören ansvarar. Försäkringsbeloppet skall motsvara

återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte material, varor

och arbete som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst

vara ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring.

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för

entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år

efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall

lägst vara 200 prisbasbelopp. Självrisken skall högst vara ett

prisbasbelopp.

Med basbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för

entreprenadavtalets ingående.

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att

överenskomna försäkringar finns. Om entreprenören underlåter

detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens

bekostnad själv teckna försäkring.

Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring.

30. I lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring finns bestämmelser om

obligatorisk byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.